河南省科技攻关计划（社会发展领域）项目

结项要求

项目结项（验收）原则上采取委托结项（验收）的形式进行。对于高等院校承担的项目，委托高等院校组织结项（验收）；对于企业、科研院所承担的项目，委托项目主管部门组织结项（验收）；省科技厅根据情况抽查部分项目。

一、基本要求

结项时，需登录“河南省科技业务综合管理系统”在线填报结项材料，经主管部门审核后提交至省科技厅。省科技厅相关处室复核通过后，提交主管部门加盖公章纸质结项材料一式两份，材料书籍式装订成册，内容包括：

1.河南省科技攻关计划项目总结报告；

2.专家出具的结项意见(要求外单位、同专业、副高以上职称，原则上不少于5位、其中至少1名财务专家)；

3.对于项目参加人员与申请时发生变动的，需要由主管部门出具情况说明；

4.项目申请书、立项通知复印件；

5.科技报告收录证书复印件（2016年及以后立项项目必须提供）；

6.能够证明项目实施完成的附件材料，包括项目研究（咨询）报告、发表论文、申请专利、证明新工艺、新方法、新材料、新装置等其它证明材料等，省财政经费支持的项目，必须提供经单位财务部门盖章的项目经费使用记账明细等财务凭证；如经费有结余，需要提供经单位财务部门盖章的经费报账明细以及结余经费用途说明。

二、重要事项变更申请

（一）人员变更。项目因研究工作需对参加人员进行变更的，应提前填写《河南省科技攻关计划社会发展领域项目重要事项变更申请表》，并附相关证明材料，报送科技处审批后方可办理结项；其变更申请表由单位科研管理部门和主管部门审核盖章后，附于纸质结项材料中报送省科技厅社会发展处备案。项目组成员变更（含新加入和去掉的）原则上不超过三人，新加入课题组成员原则上在原课题组成员后依次顺延。

（二）项目延期。项目因研究工作需要延期结项的，应提前填写《河南省科技攻关计划社会发展领域项目重要事项变更申请表》，由单位科研管理部门和主管部门审核盖章后，附于纸质结项材料中报送省科技厅社会发展处备案，延期最长不超过一年。

三、项目存在下列情况之一者，不予结项

（一）未按要求提交结项材料或提交的材料不符合结项要求的，暂缓结项。

（二）擅自更改《项目申请书》相关内容（包括研究目标、研究内容、负责人、参加人员等）的，不予结项。

（三）在结项过程中弄虚作假、伪造材料的，一经发现，取消其项目结项资格。，并通过“河南科技网”进行公告。